福建省房屋建筑和市政基础设施项目

工程总承包招标投标管理办法（试行）

（征求意见稿）

- 总则

- 为推进我省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展，规范工程总承包项目招标投标活动，根据国家法律法规和住房城乡建设部有关工程总承包管理的规定，结合我省实际情况，制定本办法。

- 本办法所称工程总承包，是指工程总承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程项目勘察、设计、施工、采购、试运行等阶段或包括设计、施工在内若干阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

- 在福建省行政区域内，依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程，其工程总承包招标投标活动适用本办法。

- 依法必须招标的工程总承包项目实行电子招标投标，招标投标参与各方应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台、福建省公共资源交易电子公共服务平台、招标文件规定的公共资源电子交易平台开展招标投标活动，宜在省级或设区市公共资源交易中心开展开标、评标工作。

- 招标条件

- 建设单位可以根据项目特点，在可行性研究（或项目申请报告）或者初步设计完成后，以工程投资估算或者概算为经济控制指标，以限额设计为控制手段，按照相关技术规范、标准和确定的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、投资限额、工程质量、工程进度等发包要求进行工程总承包招标。可行性研究（或项目申请报告）或者初步设计应当履行审批、核准手续的，经批准后方可进行工程总承包招标。

建设单位缺少工程总承包项目管理经验的或风险管控能力不强的，宜在初步设计完成后实施工程总承包。

- 建设规模包括下列内容：

（一）房屋建筑工程包括地下建筑面积、地上建筑面积、层高、户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例等；

（二）市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力等。

- 建设标准包括下列内容：

- 房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的技术参数要求（如有），天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度，家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准；

- 市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、材质、厚度等。

- 工程总承包项目宜实施全过程工程咨询，建设单位委托全过程工程咨询企业细化发包要求。

- 招标文件编制

- 工程总承包项目应当采用综合评估法评标。依法必须公开招标的，应当采用资格后审方式。

- 招标人根据招标所处的设计阶段、项目规模和技术复杂程度等因素合理确定提交投标文件的时间。依法必须招标的工程总承包项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不少于三十日。

- 招标人和工程总承包单位应当加强风险管理，在招标文件、工程总承包合同中按照国家和我省有关规定约定公平、合理的风险分担条款。

- 工程总承包项目原则上采用总价合同，除合同约定可以调整的内容外，在招标人需求不变的情况下，工程总承包合同价格不得调整。

在可行性研究报告（或项目申请报告）批准后实施工程总承包的，可以根据项目情况采用限额设计、预算后审方式。

- 招标人应当在招标文件中明确由工程总承包单位负责采购的主要材料、设备的技术标准和质量要求。招标人就同一种材料、设备，可以推荐三个及以上不同厂家或品牌供投标人报价时参考。

- 招标人应当根据国家和我省有关计价规定提供与招标项目建设规模、建设标准、功能需求等相一致的总承包计价清单，作为投标人报价的共同基础。签订合同或办理结算时，发现总承包计价清单与招标项目的建设规模、建设标准、功能需求等要求不一致的，应当对由此产生的价差进行调整。

- 招标文件应当明确最高投标限价及其组成内容，最高投标限价一般由勘察费（如有时）、设计费、建筑安装工程费、设备费（如有时）等组成。

最高投标限价应当根据不同阶段的设计文件和总承包计价清单，参考投资估算指标、概算指标、概算定额以及同类项目造价指标进行编制。签订合同或办理结算时，发现最高投标限价明显错误且影响合同价超过3%的，超过3%部分的价差应当进行调整。

最高投标限价原则上不高于投资估算或初步设计概算的相应金额。项目建设过程中，发现投资估算或初步设计概算明显错误的，应当按规定报批调整。

- K值为最高投标限价中建筑安装工程费下降的幅度。K的取值范围实行动态管理，由省住建厅根据市场情况变化等因素适时调整，并向社会公布。现阶段K的取值范围为10%以内（装配式建筑除外）。

投标报价的评标基准价=最高投标限价中建筑安装工程费×（1-K）+最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用。其中，K的取值区间幅度为2-4%，具体幅度由招标人在招标文件中确定。最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用的计算办法在招标文件中明确。

- 中标候选人数量（不超过3个）由招标人在招标文件中自行确定。

- 工程总承包单位应具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质。招标人不得强制要求投标人组成联合体参与投标，但可以要求投标人在投标文件中明确主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位，分包单位应符合招标文件要求的资格条件。工程项目为预制混凝土结构建筑的，招标文件应当明确主要预制混凝土构件供应商的资格条件。

招标文件和合同中应当约定中标人变更分包单位的条件、标准以及违约条款。投标人中标后除合同约定外不得变更分包单位，招标人不得指定分包单位。

- 主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位或主要预制混凝土构件供应商在同一招标项目中只能作为一家投标人的分包单位，否则否决其投标。

- 招标人不得设置不合理条款排斥或限制潜在投标人，不得将企业所有制形式、企业注册地、注册资本金、企业成立年限、特定行政区域或特定行业业绩等设置为投标人资格要求或加分条件，不得提出与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质要求和业绩要求。

- 招标人可以设置一项企业的工程总承包类似业绩（指标不超过两项）和一项拟派出项目负责人的工程总承包类似业绩（指标不超过一项）作为投标人加分条件。设置的工程总承包类似工程指标由招标人根据拟招标项目特征设置，指标值不得超过拟招标项目的范围。工程总承包类似业绩应为本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的。

招标人提出创建省级及以上优质工程奖或优秀工程勘察设计奖要求，在按规定落实创优费用并明确违约责任情况下，可以设置一项获得省级及以上优质工程奖或优秀工程勘察设计奖作为投标人的加分条件。

- 投标保证金不得超过最高投标限价的2%，并在招标文件中明确投标保证金的金额、提交时间和要求。招标人应当允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函或年度投标保证金方式递交投标保证金。招标人可以允许投标人使用担保保函、投标保证保险。

第四章  初步评审标准

- 评标委员会对每组投标文件按照先初步评审、后详细评审的程序进行评审，初步评审合格的投标人方可进入详细评审。初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

- 形式评审因素包括投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体投标人、备选投标方案等。

- 资格评审因素包括投标人营业执照、资质要求、业绩要求、信誉要求以及其他要求。

- 响应性评审因素包括投标报价、投标内容、工期、质量标准、投标有效期、投标保证金、权利义务等。

- 详细评审标准

- 综合评估法实行100分评分制，详细评审的主要因素包括方案设计文件（或承包人优化方案）、投标报价、项目管理组织方案、工程业绩、企业资信。招标人根据发包阶段，按照本办法的附件一或附件二制定评标办法。

- 方案设计文件（或承包人优化方案）采用暗标方式进行评审。方案设计文件（或承包人优化方案）所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则否决其投标。

- 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人最终总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的企业资信分高低、方案设计文件（承包人优化方案）分高低、投标报价分高低进行排序，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

- 评标委员会

- 招标人应当根据工程特点和需要依法组建评标委员会。评标委员会人数为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数应不少于9人。评标委员会成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。

- 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等规定直接确定评标委员会的专家成员。

- 评标委员会中的招标人代表，应当具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书、职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。

招标人没有符合前款规定条件的代表，应当从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

- 附则

- 本办法由福建省住房和城乡建设厅解释。

- 本办法自2019年  月  日起实施。福建省住房和城乡建设厅以前发布的规范性文件与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：1．评标办法（适用于可行性研究完成阶段）

2．评标办法（适用于初步设计完成阶段）

附件1

评标办法

（适用于可行性研究完成阶段）

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：≥40分 方案设计文件：≤30 分 项目管理组织方案：≤10分 工程业绩：≤5分 资信分：≤15分： |
| 2 | 评标基准价计算方法 | A=最高投标限价中建筑安装工程费×（1-K）+最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用。其中： 1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2、本招标项目K的取值区间为a％~b%（含a%，不含b%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、方案设计文件（承包人优化方案）、项目管理组织方案、工程业绩、企业资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 3、最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用的计算方法： 。 |
| 3 | 投标报价的偏差率计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |

| 序号 | 评审项 | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （≥40分） | 投标报价评分（分） |  | 投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。其中： 1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai>A时，Q=（不低于2）；当ai≤A时，Q=（不低于1）。 2、投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |  |  |
| 2 | 方案设计文件（适用于房屋建筑工程， ≤30分） | - 总体规划（ 分） |  | 1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）： 分 2、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度： 分 3、功能分区的合理性： 分 4、人流组织及竖向交通合理性： 分 5、满足消防间距要求的情况： 分 6、满足日照间距要求的情况： 分 |  |  |
|  |  | - 建筑设计（ 分） |  | 1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况： 分 2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）： 分 3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）： 分 4、防火和安全疏散设计的合理性： 分 5、材料选择的合理性及科学性： 分 6、绿色节能措施的合理性及科学性： 分 |  |  |
|  |  | - 结构设计（ 分） |  | 1、设计指标符合规范且设计标准高于规定的最低标准： 分 2、结构设计的先进性及经济合理性： 分 3、建筑结构体系，柱网布置： 分 4、结构设计的安全性、施工便利性： 分 5、软基处理方案的合理性、科学性： 分 6、工程投资估算技术经济指标的合理性： 分 7、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用： 分 8、本工程建成后运营的经济性，便利性： 分 |  |  |
|  |  | 4.装配式建筑设计（ 分） |  | 1、装配式建筑的装配率： 分 2、实施建筑、结构、机电设备一体化设计： 分 3、主体结构主要竖向预制构件应用： 分 4、预制内、外墙板应用： 分 5、系统门窗产品应用： 分 6、减震隔震技术应用： 分 7、造价成本合理性： 分 |  |  |
|  |  | 5.设计深度（ 分） |  | 1．是否符合设计任务书要求： 分 2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》或《市政公用工程设计文件编制深度规定》： 分 |  |  |
|  |  | 注：1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.评标委员会人数为7名的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 4.投标人的方案设计文件得分低于满分值60%的，否决其投标。 |  |  |  |  |
|  | 方案设计文件（适用于市政道路、桥梁项目，其他市政项目可根据项目特点调整，≤30分） | 1.项目总体理解及概述： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致； 2.对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰； 3.路线平、纵、横等设计科学合理； 4.道路、桥涵、排水之间的关系处理得当。 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | - 交叉节点： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.交叉节点功能定位合理； 2.平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | - 桥梁： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.桥梁结构方案合理，满足安全性、经济性要求，工艺可行、有所创新、造型优美； 2.各构件体量比例恰当、景观与功能协调统一； 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | - 道路： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求； 2.土方平衡合理； 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | - 公用设施： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 道路公用设施（公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明； 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | 6.综合管线： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用； 2.管理模式先进合理； 3.能充分考虑与市政道路的衔接与协调，综合管网关系处理得当； 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | 7.排水设施： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 1.充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求； 2.排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用自流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性； 根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | 8.施工期间交通 评分标准如下： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 施工期间交通组织、施工实施方案切合实际；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | 9.重点难点分析及对策： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  |  | 10.节能 评分标准如下： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。 |  |
|  |  | 11.投资估算（工程造价）合理性： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  |  | 12.社会效益和经济效益及环境效益： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  |  | 13.运营成本： 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  |  | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |
|  |  | 注：1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.评标委员会人数为7名的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 4.投标人的方案设计文件得分低于满分值60%的，否决其投标。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目管理组织方案（≤10分） | 1．总体概述（ 分） |  |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |  |
|  |  | 2．设计管理方案（ 分） |  |  | 对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。 |  |
|  |  | 3．施工管理方案（ 分） |  |  | 对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。（对于装配式建筑，应结合项目实际，明确装配式建筑的施工管理方案） |  |
|  |  | 4．采购管理方案（ 分） |  |  | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。（对于预制混凝土结构建筑，应结合项目实际，对主要预制部品部件采购管理方案的合理性进行评审） |  |
|  |  | 5．建筑信息模型（BIM）技术（ 分） |  |  | 对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。（建筑信息模型的深度应满足《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》的要求） |  |
|  |  | 注：1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过200页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 4.评标委员会人数为7名的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 5.投标人的项目管理组织方案得分低于满分值60%的，否决其投标。 |  |  |  |  |
| 4 | 工程业绩（≤5分） | 1. 投标人类似工程业绩（≤2分） | 投标人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 （写明具体工程指标要求，指标不超过两项） 的工程总承包项目，每项得2分，最多得2分。 注：1、投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 2、投标人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （4）其他要求： 。 3、以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |  |  |  |
|  |  | 2. 项目负责人类似工程业绩（≤1分） | 工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 （写明具体工程指标要求，指标不超过一项） 的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。 注： 1、工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。 （4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （5）其他要求： 。 2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |  |  |  |
|  |  | - 获奖业绩 （≤2分） | 1.要求投标人创建省级及以上优质工程的，投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的 （房屋建筑或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖（国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖），得 1分。设置优质工程业绩作为加分条件的，投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和评优文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。承包合同、评优文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 2.要求投标人创建省级及以上优秀工程勘察设计奖，投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的 （房屋建筑或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的 （省级及以上优秀工程勘察设计奖），得1分。设置优秀勘察设计奖作为加分条件的，投标人应提交相关业绩的承包合同、评优文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。承包合同、评优文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 |  |  |  |
|  | 企业资信 （≤15分） | - 企业资质（≤3分） | 1.承担主体工程设计单位具有（写明招标要求的资质类型）甲级及以上设计资质，得1分；承担主体工程施工单位（写明招标要求的资质类型）的一级及以上施工总承包资质的，得1分。 2.主体工程设计和施工全部由投标人自行实施，得1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.项目管理机构（≤2分） | 1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员配置情况，按照招标文件明确的标准（仅限职称和执业资格注册证书等级）和分值进行评分，加分不多于1分。 2.要求提供建筑信息模型的，配备BIM技术人员 （写明配备人员的数量以及BIM技能等级证书要求，设置证书持证人员数量时，应不多于15人，加分不多于1分），得 分。 |  |  |  |
|  |  | 3.企业信用评价 （10分） | 1.承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%； 2.承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%。 |  |  |  |

附件2

评标办法

（适用于初步设计完成阶段）

| 序号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：≥50分 承包人优化方案：≤20分 项目管理组织方案：≤10分 工程业绩：≤5分 资信分：≤15分 |  |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 |  | A=最高投标限价中建筑安装工程费×（1-K）+最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用。其中： 1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2、本招标项目K的取值区间为a％~b%（含a%，不含b%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、方案设计文件（承包人优化方案）、项目管理组织方案、工程业绩、企业资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 3、最高投标限价中除建筑安装工程费以外的其他费用的计算方法： 。 |  |
| 3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |  |
| 序号 | 评分项 | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |  |
| 1 | 投标报价 （≥50分） | 投标报价评分（ 分） |  | 投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。其中： 1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai>A时，Q=（不低于2）；当ai≤A时，Q=（不低于1）。 2、投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |  |
| 2 | 承包人优化方案 （≤20分） | 设计优化方案（ 分） 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  | 投标人基于初步设计文件，提出对本项目的设计优化方案。评委根据投标人的设计优化方案在项目投资控制、建设周期、绿色环保、新材料新工艺的使用等方面所产生的实际作用情况进行评估并分别进行评分。 |  |
|  |  | 设备配置（优化）方案（ 分） 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  | 投标人基于初步设计文件和概算，提出对本项目的设备配置（优化）方案。评委根据投标人的设备配置（优化）方案在项目适用性、投资控制、绿色环保、新材料的使用等方面所产生的实际作用情况进行评估并分别进行评分。 |  |
|  |  | 执行设计标准（ 分） 满足：～ 基本满足：～ 一般（不缺项）：～ 不满足：～ |  | 设计指标符合规范且设计标准高于规定的最低标准。 |  |
|  |  | 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.评标委员会人数为7名的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 4.投标人的方案设计文件得分低于满分值60%的，否决其投标。 |  |  |  |
| 3 | 项目管理组织方案（≤10分） | 1．总体概述（ 分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |  |  |
|  |  | 2.设计管理方案 （ 分） | 1．对项目解读准确、设计构思合理。 2．设计进度计划及控制措施。 3．设计质量管理制度及控制措施。 4．设计重点、难点及控制措施。 5．设计过程对工程总投资控制措施。 |  |  |
|  |  | 3．采购管理方案（ 分） | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。（对于预制混凝土结构建筑，应结合项目实际和投标人确定的主要预制混凝土构件供应商，重点评审主要预制混凝土构件采购合理性和经济性） |  |  |
|  |  | 4．施工的重点难点（ 分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。招标项目为预制混凝土结构建筑，应结合项目实际，明确预制部品部件吊装、主要受力构件的套筒连接及灌浆等技术难点及措施。 |  |  |
|  |  | 5．建筑信息模型（BIM）技术（ 分） | 对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。（建筑信息模型的深度应满足《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》的要求。） |  |  |
|  |  | 注：1．在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过200页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 4.评标委员会人数为7名的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各评分点得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 5.投标人的项目管理组织方案得分低于满分值60%的，否决其投标。 |  |  |  |
| 4 | 工程业绩（≤5分） | 1. 投标人类似工程业绩（≤2分） |  |  | 投标人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 （写明具体工程指标要求，指标不超过两项） 的工程总承包项目，每项得2分，最多得2分。 注：1、投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 2、投标人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （4）其他要求： 。 3、以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
|  |  | 2. 项目负责人类似工程业绩（≤1分） |  |  | 工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 （写明具体工程指标要求，指标不超一项） 的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。 注： 1、工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。 （4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （5）其他要求： 。 2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
|  |  | 3.获奖业绩（≤2分） |  |  | 1.要求投标人创建省级及以上优质工程的，投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的 （房屋建筑或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖（国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖），得 1分。设置优质工程业绩作为加分条件的，投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和评优文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。承包合同、评优文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 2.要求投标人创建省级及以上优秀工程勘察设计奖，投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的 （房屋建筑或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的 （省级及以上优秀工程勘察设计奖），得1分。设置优秀勘察设计奖作为加分条件的，投标人应提交相关业绩的承包合同、评优文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。承包合同、评优文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 |
| 5 | 企业资信 （≤15分） | 1. 企业资质（≤3分） |  |  | 1.承担主体工程设计单位具有（写明招标要求的资质类型）甲级及以上设计资质，得1分；承担主体工程施工单位（写明招标要求的资质类型）的一级及以上施工总承包资质的，得1分。 2.主体工程设计和施工全部由投标人自行实施，得1分。 |
|  |  | 2.项目管理机构（≤2分） |  |  | 1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员配置情况，按照招标文件明确的标准（仅限职称和执业资格注册证书等级）和分值进行评分，加分不多于1分。 2.要求提供建筑信息模型的，配备BIM技术人员 （写明配备人员的数量以及BIM技能等级证书要求，设置证书持证人员数量时，应不多于15人，加分不多于1分），得 分。 |
|  |  | 3.企业信用评价（10分） |  |  | 1、承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%； 2、承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%。 |